СОБСТВЕННИКУ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА

Чек-лист передачи отеля оператору

Данные, договоры, люди, продажи, IT, имущество и контроль переходного периода

| Формат редактируемый DOCX | Версия 30 июля 2026 |
| --- | --- |

Цель. Передать управление без потери выручки, доступов, обязательств и управляемости. Заполняйте вместе с собственником, прежней командой и новым оператором; для каждой незакрытой позиции назначайте владельца и дату.

Документ не заменяет юридическую, финансовую, кадровую, техническую или пожарную проверку. Состав актов и уведомлений зависит от структуры сделки, договоров и законодательства на дату перехода.

# 1. Паспорт перехода

| Объект | Название, адрес, юрлицо, номерной фонд |
| --- | --- |
| Собственник | Компания, представитель, полномочия |
| Текущая модель | Самостоятельно / оператор / аренда / франшиза |
| Новая модель | Управление / переходное управление / аренда / иной периметр |
| Контрольная дата | Дата перехода полномочий и операционного контроля |
| Период стабилизации | План D-60…D+90 и критерии завершения |
| Руководители | От собственника, прежней команды и нового оператора |
| Риск №1 | Главная угроза непрерывности и план её закрытия |

# 2. Периметр полномочий и экономика

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Модель договора выбрана | Управление / аренда / франшиза / переходный мандат |
| [ ] Полномочия и лимиты утверждены | Платежи, закупки, тарифы, найм, договоры |
| [ ] Вознаграждение определено | База, incentive, сборы, налоги, даты |
| [ ] Бюджет и business plan согласованы | Периоды, сценарии, CAPEX и оборотный капитал |
| [ ] Отчётность собственнику согласована | P&L, cash, KPI, доступ к первичным данным |
| [ ] Процедура утверждения CAPEX определена | Лимиты, тендер, аварийные расходы |
| [ ] Условия прекращения и step-in описаны | Сроки, данные, доступы, имущество |
| [ ] Персональные данные и конфиденциальность учтены | Роли, основания, хранение, передача |

# 3. Data room и финансовая сверка

| Блок | Что передать | Статус | Владелец / срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридический | Права, лицензии, классификация, договоры | [ ] |  |
| Финансовый | P&L, cash, баланс, задолженность | [ ] |  |
| Продажи | Брони, тарифы, договоры, депозиты | [ ] |  |
| Закупки | Поставщики, цены, обязательства | [ ] |  |
| Кадры | Штат, договоры, графики, долги | [ ] |  |
| Имущество | Реестры, остатки, гарантии | [ ] |  |
| IT | Системы, лицензии, интеграции, доступы | [ ] |  |
| Инженерия | Паспорта, регламенты, аварии | [ ] |  |
| Риски | Споры, проверки, претензии, инциденты | [ ] |  |

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Остатки денежных средств сверены | Кассы, счета, эквайринг, депозиты гостей |
| [ ] Дебиторская и кредиторская задолженность сверена | Контрагент, срок, основание |
| [ ] Авансы и будущие обязательства сверены | Группы, мероприятия, сертификаты, возвраты |
| [ ] Закрывающий P&L согласован | Период, cut-off, начисления, спорные суммы |
| [ ] Налоги и обязательные платежи распределены | До/после даты перехода |

# 4. Гости, продажи и коммерческий контур

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Все будущие бронирования выгружены и сверены | Номер, гость, тариф, оплата, источник |
| [ ] Группы и мероприятия переданы | Договоры, меню, тайминг, ответственные |
| [ ] Договоры корпоративных клиентов переданы | Тарифы, квоты, задолженность |
| [ ] OTA и channel manager работают | Доступы, комиссии, реквизиты, parity |
| [ ] Сайт и booking engine переданы | Домен, CMS, аналитика, платежи |
| [ ] Тарифы и ограничения на дату перехода зафиксированы | BAR, MLOS, CTA/CTD, stop-sale |
| [ ] Репутационные каналы переданы | Карты, отзывы, ответы, бренд-профили |
| [ ] План коммуникации гостям готов | Что меняется и что остаётся неизменным |

# 5. IT, данные и доступы

| Система | Администратор | Экспорт | Новый доступ | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMS |  | [ ] | [ ] |  |
| Channel manager |  | [ ] | [ ] |  |
| Booking engine |  | [ ] | [ ] |  |
| CRM / loyalty |  | [ ] | [ ] |  |
| POS / ресторан |  | [ ] | [ ] |  |
| Бухгалтерия / ERP |  | [ ] | [ ] |  |
| Эквайринг / онлайн-кассы |  | [ ] | [ ] |  |
| СКУД / ключи / замки |  | [ ] | [ ] |  |
| BI / отчётность |  | [ ] | [ ] |  |
| Почта / домены / облако |  | [ ] | [ ] |  |

Безопасность. Не передавайте пароли в самом чек-листе. Используйте менеджер секретов, выдавайте именные роли, включайте MFA и фиксируйте отзыв старых доступов после контрольного экспорта.

# 6. Команда и кадровая непрерывность

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Оргструктура и фактические роли сверены | Штат / совмещения / вакансии |
| [ ] Критические сотрудники определены | Удержание, замещение, передача знаний |
| [ ] Трудовые документы проверены | Договоры, графики, отпуска, задолженность |
| [ ] План коммуникации команде утверждён | Кто, когда и что сообщает |
| [ ] Новая матрица полномочий выдана | Деньги, закупки, тарифы, компенсации |
| [ ] Обучение системам и стандартам проведено | Список участников и проверка знаний |
| [ ] Дежурства на переходную ночь назначены | Фронт, IT, финансы, инженерия |

# 7. Имущество, закупки и инженерия

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Инвентаризация имущества проведена | Основные средства, МБП, бельё, посуда, оборудование |
| [ ] Остатки складов сверены | Количество, качество, просрочка, ответственное хранение |
| [ ] Ключи и доступы к помещениям переданы | Реестр, пломбы, мастер-ключи |
| [ ] Поставщики и условия переданы | Цены, отсрочки, минимумы, контакт |
| [ ] Критические запасы обеспечены | Гостевые материалы, химия, бельё, продукты |
| [ ] Паспорта и регламенты оборудования собраны | Гарантии, сервис, графики ТО |
| [ ] Аварийные контакты и сценарии проверены | Электрика, вода, лифты, пожарная автоматика |
| [ ] Открытые дефекты внесены в реестр | Фото, приоритет, бюджет, владелец |

# 8. Контрольный календарь

| Период | Главный результат | Критерий допуска |
| --- | --- | --- |
| D-60…D-31 | Периметр, аудит, data room, договор | Критические пробелы названы |
| D-30…D-8 | Доступы, люди, поставщики, коммерческий план | Ответственные назначены |
| D-7…D-1 | Сверка броней, денег, запасов, дежурств | Нет блокирующих расхождений |
| D0 | Акты, cut-off, доступы, коммуникации | Непрерывность продаж и сервиса |
| D+1…D+30 | Стабилизация, первая отчётность, закрытие хвостов | P&L/cash/KPI воспроизводимы |
| D+31…D+90 | План улучшений и базовая линия | Собственник принимает режим управления |

# 9. Акт операционной передачи: контрольные строки

| Контроль | Сверено | Исключение / срок | Подпись роли |
| --- | --- | --- | --- |
| Деньги и обязательства | [ ] |  |  |
| Будущие бронирования | [ ] |  |  |
| Системы и доступы | [ ] |  |  |
| Команда и графики | [ ] |  |  |
| Имущество и запасы | [ ] |  |  |
| Инженерия и безопасность | [ ] |  |  |
| Поставщики и закупки | [ ] |  |  |
| Отчётность собственнику | [ ] |  |  |

# 10. Решение о готовности

| Статус | READY / READY WITH CONDITIONS / NOT READY |
| --- | --- |
| Блокеры | Что способно остановить переход или продажи |
| Условия допуска | Что должно быть закрыто до D0 |
| Риски после D0 | Что переносится в период стабилизации |
| Решение собственника | ФИО, роль, дата, подпись |
| Решение оператора | ФИО, роль, дата, подпись |

Следующий шаг. Если data room неполон или ответственность размыта, сначала проведите переходный аудит и соберите реестр расхождений. Raido Capital может взять на себя диагностику, план перехода и операционное управление объектом.

raidocapital.ru/services/upravlenie